## 000-3
Текущий план ООО "МУЖЭП №3"
№ | Адрес | примечание | Объем, м | сроки выполнения | Выполнение
Отопление
1 | В.Буракова д.1 | замена тр-да д.40 | 25м | май | 100%
2 | В.Буракова д.14 | замена задвижек д.80 | 2шт | июнь | 100%
|  | замена кранов -40шт | 40шт |  | 100%
|  | замена системы отопления (боллерная) | 20м |  | 100%
3 | В.Буракова д.24 | замена задвижек д.80-2шт, д.50-1шт | 3шт | июль | 100%
|  | замена кранов | 30шт |  | 100%
|  | замена отопительных стояков | 15м |  | 100%
4 | А.Науменко д.14 | замена задвижек д.50 | 4шт | июнь | 100%
|  | замена кранов | 10шт |  | 100%
|  | замена сборок отопительных стояков | 5м |  | 100%
5 | 40 лет Октября 62 А | замена кранов | 20шт | июнь | 100%
|  | замена отопительных стояков | 10м |  | 100%
6 | Монтажников д.13 | замена кранов | 10шт | май | 100%
|  | замена отопительных стояков -5шт. | 5м |  | 100%
7 | Энтузиастов д.15 | замена кранов | 30шт | май | 100%
|  | замена отопления по подвалу | 20м |  | 100%
8 | 40 лет Победы д.5 | замена кранов -20 шт | 20шт | июнь | 100%
|  | замена отопления по подвалу | 30м |  | 100%
9 | Пр. Ленина д.43 | замена отопления по подвалу с изоляцией | 50м | май | 100%
10 | Пр.Ленина д.45 | замена отопления по подвалу с изоляцией | 50м | июнь | 100%
11 | Пр.Ленина д.47 | замена отопления по подвалу с изоляцией | 50м | июль | 100%
12 | М.Жукова д.11 | замена отопления по подвалу д.57 | 50м | август | 100%
100%
13 | Пр.Ленина д.1 | замена отопления по подвалу д.57,89 | 30м | май | 100%
14 | Коммунистическая д.25 | замена отопления по подвалу д.76,89 | 30м | май | 100%
|  | замена сборок стояков отопления - | 30шт |  | 100%
|  | замена кранов | 12шт |  | 100%
15 | М.Красноармейская д.19 | замена отопления по подвалу д. 89,40 | 30м | апрель | 100%
16 | Тулебердиева д.6 | замена отопления по подвалу д.57 | 20 | июль | 100%
| Итого: |  | 470м
Водоснабжение
1 | 40 лет Победы д.6 | гор.вод-е труба д.76 | 15м | апрель | 100%
2 | Энтузиастов д.15 | гор.вод-е труба д.76 | 10м | май | 100%
3 | Титова д.10 | холодное водоснабжение д.50-100% | 10м | май | 100%
4 | М.Жукова д.6 | холодное водоснабжение д.50 -50% | 10м | июнь | 100%
5 | М.Жукова д.11 | холодное водоснабжение д.50 -100% | 15м | август | 100%
6 | Элеваторная д.1Б | холодное водоснабжение д.89 | 20м | июнь | 100%
| Итого: |  | 80
Канализация
1 | Тулебердиева д.6 | лежак 110 | 10м | июль | 100%
| Итого: |  | 10
Теплотрасса
1 | В.Буракова д.1 | Труба ПП д.63(пластик) | 20м | май | 100%
2 | 40 лет Победы 4А | замена запорной арматуры д.80 | 4шт | июнь | 100%
3 | Тулебердиева д.4 (ТСЖ) | замена запорной арматуры д.80 | 2шт | август | 100%
4 | Пр.Ленина д.27-29 | замена отопительной трубы д.76 | 80 | апрель | 100%
| Итого |  | 100
Фасад
1 | 40 лет Победы д.4А | Ремонт штукатурки | 40 | май-июнь
2 | М.Красноармейская д.19 | Ремонт штукатурки | 41
| Итого |  | 81
Ремонт подъездов
1 | 40 лет Октября д.66 | админ. | 161,5м2 | март | 100%
2 | Лысенко д.2А |  | 640м2 | август | 100%
3 | Пр.Ленина д.1 |  | 2535м2 | май-июнь | 100%
4 | Свердлова д.71 | ЛК | 375м2 | июль
5 | Тулебердиева д.5 (1,3,4) | 1,3,4 под | 984м2 | апрель | 100%
6 | Тулебердиева д.7 | 3,4 под | 1077м2 | август | 100%
7 | Элеваторная д.1В |  | 568м2 | июнь | 100%
8 | Энтузиастов д.15 |  | 2495м2 | июль | 100%
| Итого: |  | 8835 м2
Общестроительные работы
1 | 40 лет Октября 65 | цоколь | 114 | май | 100%
2 | В.Буракова д.20 | уст-ка пласт.окон 1,2 подъездов |  | май | 100%
4 | М.Красноармейская д.19 | уст.балк. двери |  | апрель | 100%
5 | Пр.Ленина д.43 | вход в подвал (ремонт кирп.кладки) |  | июнь | 100%
Итого:
Благоустройство
1 | 40 лет Победы д.4А | 2 лавочки | 2шт | апрель | 100%
2 | Титова д. 10 | Стойки для сушки белья |  |  | 100%
3 | Титова д.13 | замена еврозабора -24м | 26м
4 | Тулебердиева д.5 | скамейки со спинками | 4шт |  | 100%
6 | Тулебердиева д.7 | скамейки со спинками | 2шт |  | 100%
Итого:
Кровля
1 | М.Жукова д.11 кв.18,19,20,55 |  | 400м2 | апрель | 100%
Итого:
Асфальтирование
1 | М.Красноармейская д.15 |  | 60м2 | июнь | 100%
3 | Краснознаменная д.229 | ямочный ремонт | 50м2 | июнь | 100%
| Итого |  | 110м2
ВСЕГО
| Ген.директор | Рыженин В.Н.
| Нач.ПТО | Лепешкова О.А.