## 1
ИНФОРМАЦИЯ
о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов ООО "МУЖЭП №3" городского поселения г.Лиски в 2012г. из федерального бюджета
№ п/п | Адрес многоквартирного жилого дома | Перечень работ | № и дата протокола собрания, утвер­ждающего сметную стоимость | Подрядная организация | № и дата договора с подряд­ной организацией | Сроки выполнения работ | Прием выполненных работ
[7 empty] | № и дата акта выпол­ненных работ | Объем | сумма по акту вы­полненных работ, руб.
1 | В.Буракова д.20 | ремонт отопления | №1/1 от 3.05. | ООО "СТМ" | №1 от 23.04 | 05.05-22.06 | 22.06. |  | 1539128
|  | Уст-ка теплового счетчика | №1/1 от 3.05. | ООО "Монитор-Энергосервис" | №2 от 23.04 | 10.09-14.09 | 22.06. |  | 115689
2 | М.Красноармейс.2 | ремонт холодного водоснабжения | №2/1 от 10.09. | ООО "СТМ" | №3 от 26.09 | 01.10-20.10 | 19.10 | 113м | 190946
|  | ремонт горячего водоснабжения | №2/1 от 10.09. | ООО "СТМ" | №4 от 26.09 | 1.10-20.10 | 19.10 | 208м | 325757
3 | 40 лет Октября д.66 | ремонт системы электроснабжения | №3/1 от 10.09 | ООО "Агроэнерго" | №5 от 26.09 | 19.10-25.10 | 25.10 |  | 73915
| Итого: | [7 empty] | 2245435
Ген.Директор Куров В.С.
Нач.ПТО Лепешкова О.А.