## Внеплан. м 2,3
Внеплановый текущий ремонт жилого фонда ООО"МУЖЭП №3", ООО"МУЖЭП №2".(29.07.2013 г.)
№ | Адрес | примечание | Объем | Сроки выполнения | Отметка о выпол.
Ремонт теплотрасс
1 | Буракова 24 |  | 148м | май | 100%
2 | Тр.Резервы д.79 |  | 35м | май | 100%
3 | Титова д.4 |  | 88м | июнь | 100%
4 | Тулебердиева 1-3 | (подземная часть) | 112м | июнь | 100%
Водоснабжение
1 | Титова д.7 | холодное | 12м | май | 100%
2 | Жукова д.6 | холодное | 24м | июнь | 100%
Электрика
1 | Титова 16 | замена патронов | 12шт | июнь | 100%
|  | замена электр. проводов | 16 м | июнь | 100%
2 | Тр. Резервы 87 | замена патронов | 10шт | июнь | 100%
|  | замена электр. проводов | 30 м | июнь | 100%
|  | замена лампочек | 20шт | июнь | 100%
Установка общедомовых приборов учета тепла
1 | Жилфонд |  | 29шт | июнь | 29шт
Ремонт отопления
1 | Мира д.11 |  | 95м | июль | 80%
2 | Сеченова д.45 |  | 40м | июнь | 100%
3 | Титова д.4а | изоляция и замена трубопровода | 260м-изоляция 50м замена тр-да | июль | 100%
Котельные
1 | Энтузиастов д.15 | ремонт сетевого насоса | 2 шт | май | 100%
|  | ремонт сетевого насоса | 1шт | июнь | 50%
|  | ревизия запорной арматуры | 5 шт | май | 100%
|  | ревизия задвижек | 5шт | июнь | 100%
|  | ремонт котла | 1 шт | июль | 100%
2 | Советская 2 | ремонт сетевого насоса | 1 шт | июнь | 55%
ремонт котлов
|  | замена теплообменников | 6 шт | июль-август
|  | замена горелок | 2шт | июль-август
|  | ремонт запорной арматуры | 11 шт | июль-август
| 40 лет Октября 68/6 | замена теплообменников | 1шт | июль-август
|  | ремонт запорной арматуры | 4шт | июль-август | 50%
Общестроительные работы
1 | Титова д.4а | устройство ограждений | 70м | июнь | 100%
2 | Пр.Ленина д.34 | ремонт фасада | 1220м2 | август | 85%
Ремонт кровли
1 | 40 лет Октября 65 | примыкание к ливневой трубе | 2м2 | март | 100%
2 | 40 лет Победы д.4а |  | 3м2 | март | 100%
3 | Коммунистическая д.25 | примыкание к ливневой трубе | 2м2 | март | 100%
4 | Коммунистическая д.29 | примыкание к ливневой трубе, лоджии | 20м2 | май,июнь,июль | 100%
5 | Ломоносова д.48 |  | 6м2 | июнь | 100%
6 | М.Жукова д.6/34 |  | 10м2 | март | 100%
7 | М.Жукова д.11/55,54 |  | 48м2 | март,июнь | 100%
8 | М.Красноармейская д.15 |  | 6м2 | март | 100%
9 | Пр.Ленина д.37 | примыкание к ливневой трубе, лоджии | 40м2 | май,июнь | 100%
10 | Сеченова д.6 | примыкание, отлива | 47м2 | май,июль | 100%
11 | Сеченова д.45 | оклейка парапетов наплавляемым материалом | 20м2 | июнь | 100%
12 | Титова д.2 | устройство конька | 30м | март | 100%
13 | Титова д.4а/40,54,56 |  | 30м2 | май | 100%
14 | Титова д.6 |  | 10м2 | март | 100%
15 | Титова д.8 |  | 10м2 | май | 100%
16 | Титова д.10а | примыкания | 6м2 | март | 100%
17 | Титова д.12 | вход в подвал | 18м2 | май | 100%
18 | Титова д.16 |  | 2м2 | июнь | 100%
19 | Тулебердиева д.1 |  | 11м2 | июнь | 100%
| Ген.директор |  |  | Кириллов А.И.
ООО"МУЖЭП-2,3"

## 2013 м3_
Внеплановый текущий ремонт жилого фонда ООО"МУЖЭП №3", ООО"МУЖЭП №2"
№ | Адрес | примечание | Объем | сметная ст-ть, руб. | Сроки выполнения | Отметка о выпол.
Отопление
1 | Энтузиастов д.15 |  | 50м | 35000 | июнь | 100%
2 | Коммунистическая д.25 |  | 40м | 36100, 0 | май | 100%
3 | М.Красноармейская д.15а |  | 30м | 15480, 0 | август | 100%
4 | Науменко д.14 |  | 80м | 38874, 0 | май | 100%
5 | Свердлова д.68 |  | 40м | 20935, 0 | июль | 100%
6 | М.Красноармейская д.19 |  | 10м | 9300 | май | 100%
| Итого: |  |  | 155689, 0
Водоснабжение
1 | 40 лет Октября д.65 | холодное и горячее | 65м | 150592, 0 | март | 100%
2 | М.Красноармейская д.19 |  | 6м | 14114, 0 | май | 100%
| Итого: |  |  | 164706, 0
Теплотрасса
1 | М.Красноармейская д.17 |  | 15м | 31230, 0 | июль
Канализация
1 | Тр.Резервы д.79 |  | 10м | 12860, 0 | апрель | 100% (гермет. стыковых соед.)
Ремонт подъездов
1 | Буракова д.24 | (6-й подъезд) | 1680м2 | 317567.25 | май | 100%
2 | Науменко д.14 |  | 2371м2 | 399510.3 | июнь-июль | перенесен на 2014г.
3 | Титова д.10 |  | 451м2 | 11003 | август | перенесен на 2014г.
4 | 40 лет Октября д.62а | оставшиеся два подъезда | 665м2 | 175063 | май | 100%
| Итого: |  |  | 903143.55
Благоустройство
| 40 лет Победы д.5 | спил сухих деревьев, подход к 1 подъезду |  |  | май-июнь | 100%
1 | Науменко д.14 | отмостка | 20м2 | 14000 | июнь | 100%
2 | Пр.Ленина д.1 | ямочный ремонт асфальтового покрытия, уст-ка малых форм | 20м2 | 16000 | июнь
3 | Пр.Ленина д.43 | цоколь, отмостка, частичное восстановление бордюров | 40м2 , 12м | 30000 | июль | 10%
4 | Пр.Ленина д.27 | уст-ка сушек для белья |  |  | апрель
5 | Трудовые резервы д.85а | уст-ка сушек для белья |  |  | апрель
6 | В. Буракова д.3 | уст-ка сушек для белья |  |  | апрель | 100%
7 | Тулебердиева д.7 | спил деревьев |  |  | апрель | 100%
8 | Энтузиастов д.15 | отмостка | 20м2 | 14000 | май
| Итого: |  |  | 74000
Кровля
1 | В. Буракова д.20 | вход в подвал | 6м2 | 2200 | май | 100%
2 | Трудовые резервы д.85 | вход в подвал | 6м2 | 2200 | май
| Итого: |  |  | 4400
ВСЕГО
| Ген.директор |  |  |  | Кириллов А.И.
ООО"МУЖЭП-3"